## Foglio1
HangZone |  |  | 2025-09-05 | [7 empty] | 2025-09-12 | [7 empty] | 2025-09-19 | [7 empty] | 2025-09-26 | [7 empty] | 2025-10-03 | [7 empty] | 2025-10-10 | [7 empty] | 2025-10-17 | [7 empty] | 2025-10-24 | [7 empty] | 2025-10-31 | [7 empty] | 2025-11-14 | [7 empty] | 2025-11-21 | [7 empty] | 2025-11-28 | [7 empty] | 2025-12-05 | [7 empty] | 2025-12-12 | [7 empty] | 2025-12-19
Attività | Ore | Durata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Analisi dei requisiti | 8 | 2025-09-05
Analisi di dominio | 2 | 2025-09-05 | bar: 2025-09-05 1 to 2025-09-05 2
Analisi dei requisiti | 3 | 2025-09-05 | bar: 2025-09-05 3 to 2025-09-05 5
Use Case | 3 | 2025-09-05 | bar: 2025-09-05 6 to 2025-09-05 8
Pianificazione | 8 | 2025-09-12
Git | 2 | 2025-09-12 | bar: 2025-09-12 1 to 2025-09-12 2
Design interfaccie | 6 | 2025-09-12 | bar: 2025-09-12 3 to 2025-09-12 8
Implementazione | 88 | 10.09.2025 - 5.12.2025
Pagina Home | 8 | 2025-09-10 | bar: 2025-09-19 1 to 2025-09-19 8
Inserimento lettere | 10 | 26.09.2025 - 03.10.2025 | bar: 2025-09-26 1 to 2025-10-03 2
Gestione vite | 8 | 03.10.2025 - 10.10.2025 | bar: 2025-10-03 3 to 2025-10-10 2
Database | 16 | 10.10.2025 - 124.10.2025 | bar: 2025-10-10 3 to 2025-10-24 2
Login | 14 | 24.10.2025 - 31.10.2025 | bar: 2025-10-24 3 to 2025-10-31 8
Gestione parole | 16 | 14.11.2025 - 21.11.2025 | bar: 2025-11-14 1 to 2025-11-21 8
Stile animazione | 16 | 28.10.2025 - 5.12.2025 | bar: 2025-11-28 1 to 2025-12-05 8
Test | 10 | 12.12.2025 - 19.12.2025
Test funzionali | 6 | 2025-12-12 | bar: 2025-12-12 1 to 2025-12-12 6
Test interfaccia | 4 | 12.12.2025 - 19.12.2025 | bar: 2025-12-12 7 to 2025-12-19 2
Documentazione | 119 | 05.09.2025 - 19.12.2025